## Slide 1
BOLIVIA - CHILE
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA

## Slide 2
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - CHILE
SITUACIÓN ACTUAL
  Chile-Bolivia
  Estudio “Alternativas de Interconexión Eléctrica Bolivia-Chile”
  Concluido
  Inicio 2022
  Fin 2023
  Hoja de Ruta
  2020-2030
  Trabajo Conjunto Bolivia – Chile:
  Financiador
ALCANCE FASE 1 ESTUDIOS:
Complementariedad Energética.
Evaluación técnica de cada una de las alternativas.
Evaluación de beneficios , regulación y medio ambiente.

## Slide 3
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - CHILE
RESULTADOS
SE Litio (Bo) - SE N. Cerro Pabellón (Ch)
Tensión: 230 kV
Longitud: 153 km
Cap. Transferencia: 250 MW
SE Pagador (Bo) - SE N. Lagunas (Ch)
Tensión: 230 kV (Doble Terna)
Longitud: 481 km
Cap. Transferencia: 500 MW
SE Litio (Bo) - SE Kimal (Ch)
Tensión: 230 kV (Doble Terna)
Longitud: 320 km
Cap. Transferencia: 500 MW
Fase 1 – “Alternativas de Interconexión Eléctrica Bolivia Chile”
Refuerzos:
Repotenciamiento: LT Pagador – Santivañez; LT Pagador – Vinto; LT Vinto – Mazocruz
Repotenciamiento: LT Litio – Torre Huayco; Conchi – Cerro Pabellón
Repotenciamiento: LT Litio – Torre Huayco; Las Carreras – Torre Huayco; Punutuma – Uyuni
  Identificación de Alternativas de Interconexión
  Con CAPEX, de infraestructura de interconexión y refuerzos asociados.
  Siguientes Etapas del estudio
  Reevaluación de las opciones de interconexión, con estudios eléctricos a detalle, estudios regulatorios y actualización con la planificación de ambos sistemas.
  Complementariedad Energética
  En los recursos energéticos y en la operación entre ambos países.

## Slide 4
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - CHILE
GESTIONES ACTUALES Y PRÓXIMOS PASOS
  Plan de Trabajo
  Términos de Referencia
  Sem. 1/2024
  Inicio de Estudios
  Sem. 2/2024
ESTUDIO FASE 2:
Análisis Energético
Análisis Eléctrico
Estudio ambiental
Ingeniería Básica
Armonización Regulatoria
Fase 2 – “Estudio de Interconexión Eléctrica Bolivia Chile”
Financiamiento
  Conclusión de Estudios
  Jun/2025
  Implementación
  2026
Fechas Tentativas
Actividades

## Slide 5
ENDE Matriz
Oficina Central Cochabamba - Bolivia
Calle Colombia Nro. 655 casi esq. Falsuri
Teléfono: (+591 - 4) 4520317 - (+591 - 4) 4120900
ende@ende.bo